СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15.08.2014 г. №  9

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вишневского сельсовета  № 6/3 от 05.05.2014 года  «Об утверждении План мероприятий («дорожной карты»)»Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»»

В целях совершенствования показателей, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Вишневском сельсовете Беловского района Курской области, утвержденных решением Собрания депутатов Вишневского сельсовета  Беловского района от 05.05.2014. № 6/3 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», Собрание депутатов  решило:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Собрания депутатов Вишневского сельсовета  Беловского района Курской области от 05.05.2014. № 6/3 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»                                      2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Вишневского сельсовета Мурыгина Н.В.				                                                                                   3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Вишневского сельсовета                          Н.В.Мурыгин

Согласовано                                                                                   Утверждено

с начальником отделом                                           решением Собрания  культуры администрации                                            депутатов Вишневского  Беловского района                                       сельсовета  от 15.08.2014г. № 9

Бохоновой В.М.                                                      Председатель собрания

Мурыгин Н.В.

Изменения, которые вносятся в решение Собрания депутатов  Вишневского сельсовета   Беловского района Курской области № 6/3 от     05.05.2014 года

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

1. Подпункт 1 пункта 1 раздела III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение» изложить в новой редакции;

«1) увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2,1 | 3,1 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 6,4 |

2. Подпункты 1 и 2 пункта 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» изложить в новой редакции:

«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Курской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3. Раздел IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры» дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Увеличение объема средств, получаемых от приносящей доход деятельности:

тыс. руб.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Количественные показатели доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы:

тыс. руб.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достижение количественных показателей доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы, планируется за счет увеличения посещаемости проводимых мероприятий, проведения работы по оповещению населения Вишневского сельсовета  Беловского района о проводимых мероприятиях.

4. Раздел V «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт» изложить в новой редакции:

«V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг

в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Вишневского сельсовета их руководителей и работников | Правовые акты главы администрации Вишневского сельсовета | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 2. | Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Вишневского сельсовета, и их руководителей | Аналитическая записка в отдел культуры | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 3. | Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных отделу культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в соответствии с нормативными актами Минкультуры РФ и Минтруда РФ | Решение собрания депутатов Вишневского сельсовета | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 4 | Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Вишневского сельсовета, и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | Локальные нормативные акты | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 5 | Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | локальные акты учреждений культуры | 2015 - 2017 годы | Администрация Вишневского сельсовета |
| 6 | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек и культурно-досуговых учреждений на основе на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | муниципальные правовые акты | 2015 - 2017 годы | Администрация Вишневского сельсовета |
| 7 | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры | 2015 - 2017 годы | Администрация Вишневского сельсовета |
| Контроль за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 8 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой 100% | Ежегодно, по мере необходимости | Администрация Вишневского сельсовета |
| 9 | Представление руководителями муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Беловского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в сети «Интернет» | 100% размещенные в сети Интернет справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры | Ежегодно, по мере необходимости | Администрация Вишневского сельсовета |
| 10 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имущественных обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Беловского района, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | Акты проверок | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 11 | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Вишневского сельсовета, и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 3, установленных постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 №596 | Поддержание уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 12 | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Беловского района, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Курской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях | муниципальные правовые акты | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовет |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 13 | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 28.06.2013 №920 | Нормативные правовые акты Курской области, комитета по культуре Курской области, локальные нормативные акты учреждений культуры | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 14 | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры | муниципальные правовые акты | С 2015 года | Администрация Вишневского сельсовета |
| 15 | Разработка основных положений о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Вишневского сельсовета | муниципальные правовые акты | III квартал 2014 года | Администрация Вишневского сельсовета |
| 16 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на «эффективный контракт», трудовые договоры, дополнительные соглашения | Ежегодно, начиная с 2014 года | Администрация Вишневского сельсовета |
| 17 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40% | муниципальные правовые акты, поддержание установленной доли | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
|  | Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 18 | Обеспечение деятельности постоянно действующей комиссии по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Вишневского сельсовета, и оценке результатов реализации «дорожной карты» | Протоколы заседаний комиссии | Ежеквартально, начиная с 2015 года | Администрация Вишневского сельсовета |
| 19 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой»), целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | Аналитические справки | Ежеквартально, начиная с 2014 года | Администрация Вишневского сельсовета |
| 20 | Учет дополнительной потребности расходов, на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры при формировании бюджета Вишневского сельсовета, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Проекты нормативных правовых, устанавливающих расходные обязательства | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 21 | Обеспечение представления форм статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Формы статистического наблюдения | В установленные сроки | Администрация Вишневского сельсовета |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | муниципальные правовые акты | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 23 | Обеспечение координации работы по реализации в районе независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | муниципальные правовые акты | Ежегодно | Администрация Вишневского сельсовета |
| 24 | Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов |  | 4 кв. 2014 года | Администрация Вишневского сельсовета |
| 25 | Обеспечение организационно - технического сопровождения деятельности общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры | Правовые акты органов местного самоуправления | 4 квартал 2014 года | Администрация Вишневского сельсовета |
| 26 | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры | 2 полугодие 2015 года |  |

5. Дополнить разделом VI «Показатели нормативов для согласования областной «дорожной карты» следующего содержания:

«VI. Показатели нормативов для согласования областной «дорожной карты»

|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014 г.- 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника культуры (по среднесписочной численности работников) | 111 | 213 | 441 | 440 | 435 | 425 | 425 | X | X |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | Х | 845 | 882 | 880 | 870 | 850 | 850 | X | X |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | X |
| 4 | Численность населения , чел. | X | 845 | 882 | 880 | 870 | 850 | 850 | X | X |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте РФ: |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 49,0 | 56,1 | 64,9 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100 | Х | Х |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | Х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | Х | Х |
| 8 | по Курской области | Х | 60,2 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | Х | Х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | Х | 21128 | 22902 | 24978 | 27020 | 29252 | 33673 | Х | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х |  | 108 | 109 | 108 | 108 | 115 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | Х | 12725 | 14863 | 16236 | 19995 | 24864 | 33673 | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х |  | 117 | 109 | 123 | 124 | 135 | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Х | Х |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | Х | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | Х | Х |
| 17 | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета района, включая дотацию из субъекта РФ, млн. руб. | Х | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | Х | Х |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | Х | Х |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета района на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) | Х | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25* 100%) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |